|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum (Klammerzusatz = Anwesenheit) | | Teilnehmer | **Handzeichen** | Teilnehmer | Handzeichen |
| 17.02.2020(+) |  | Herr Burkard (+) | StBu | Frau Gellio (+) |  |
|  |  | Herr Stöcklein (+) | BStö |  |  |
|  |  | Herr Baldus (+) | BBa |  |  |

| Datum | Thema / Aufgabe | Verantw. | Bis wann | Info an | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.02.2020 | * **Termin**   Vernissage:10.05.2020 um 14.00 Uhr  Ausstellung: 12.05. – 21.06.2020  Aufbau und Abbau: Aufbau kann ab 04.05.2020 erfolgen, Abbau bis 24.06.2020  (Termine sind mit der Stadt Tann – Tourist Info Herr Zörgiebel abgesprochen)  Zu Beachten: Seit 2018 stehen in den Räumen abschließbare Vitrinen, die genutzt werden können. Diese müssen jedoch auf jeden Fall in den Räumen bleiben, können nicht weggeräumt werden. | BBa |  | MGr |  |
|  | * **Beteiligte Künstler**   Beteiligte Künstler der TD, 8 Künstler – Auswahl durch Herrn Baldus  Mustapha, Weidemann, Grass, Sandra Lorenz, Katja Wieser, Rosemarie Günther, Nancy Peter?, Nataniel Lewis? Marcus Weißmüller  Externe Künstler: Herr Baldus hat folgende Vorschläge; Beteiligte haben bereits zugesagt:  Lothar Nickel – Bildhauer  Paul Völker- verstorben, Künstler aus Kleinsassen  Peter Blum – Angefragt- Zusage steht noch aus, oder  Werner Döppner – Malerei - Portraits  Walter Rammler mit Landschaftsaufnahmen  Mit den Beteiligten Künstler ist zu vereinbaren, dass im Falle eines Bildverkaufs die Tanner Diakone eine Provision in Höhen von 20 % des Kaufpreises erhält. | BBa |  |  |  |
|  | * **Schirmherrschaft**   - Diakonie / Kirche  Vorstandschef der Diakonie Hessen Herr Tag (Nachfolger Horst Rühl) | StBu | . |  |  |
|  | * **Katalog**   Erstellung der Inhalte übernimmt wie gehabt Herr Baldus  Vorwort Herr Burkard  Grußwort Schirmherr  Titelbild: 🡪Auswahl durch Herrn Baldus  Umfang: 36 Seiten  Fotografieren der Kunstwerke wird von BStö geklärt  Satz / Design – BStö kümmert sich um entsprechende Angebote  Flyer, Plakate  Katalog  Gestaltung wie in den Vorjahren, mit Anpassungen  Druck: 200 Stück - BStö kümmert sich um entsprechende Angebote | BBa  StBu  BBa  BStö  BStö | 27.03.  27.03.  27.03.  .  13.03.  02.03.  16.02.  16.03.  20.04.  16.03. |  |  |
|  | * **Einladungen / Plakate**   Einladungsschreiben mit Anschreiben, Karte, Überweisungsträger Postausgang +Aushang Plakate nach Möglichkeit  Adressatenkreis in Abstimmung mit BBa, StBu, BStö | BStö | 17.04. |  |  |
|  | * **Musikalische Umrahmung**   Suska K. 🡪 Susane Kliebig Gesang und Gitarre. | BBa | 28.02.. |  |  |
|  | * **Ablauf Eröffnung**   1. Stefan Burkard 2. Schirmherr, 3. ggf. Bürgermeister Dänner, 4. ggf. Vertreter des Trägervereins 5. Bernd Baldus Vorstellung der Künstler |  |  |  |  |
|  | * **Presse / Öffentlichkeitsarbeit**   Einladungsflyer, Plakatierung, Banner wie im Vorjahr,  Druckabwicklung des Banners übernimmt BStö  Bedienung der lokalen Medien mit Vorankündigungen und Berichten zur Vernissage!  Einladung Medienvertreter zur Vernissage! | BStö | 31.03. |  |  |
|  | * **Verschiedenes**   Getränke-Ausschank: Säfte & Weine wie im Vorjahr ab 13.30 Uhr bei Einlass  BW übernimmt wider den Getränkeausschank!  Beschriftung des Banners  Anbringen des Banners | BStö  BStö  MGr | 31.03.  31.03.  29.03.. |  |  |
|  | * **Aktion Mensch**   BStö wird wie in den vergangenen Jahren einen Antrag bei der Aktion Mensch (Zuschuss bis zu 5.000 €) stellen. Rechnungsstellungen dürfen erst nach offizieller Antragstellung erfolgen. BBa stellt bitte separate Rechnungen für die Tätigkeiten im Rahmen GK, Kontingent 75 Stunden + 20 Stunden + Kunststation Kleinsassen + 1 Tag Kunstgefährten. BStö gibt Bescheid, sobald der Antrag gestellt ist. **BStö bitte um konkrete Investitionswünsche bis 13.03.2020** | BStö | 18.03. |  |  |
|  | * **Termin 2021**   Frau Gellio stimmt mit Bernd Baldus und Pädagogische Runde den Termin für 2021 ab. |  |  |  |  |
|  | Gez. Stöcklein |  |  |  |  |
|  | Update 04.03.2020  Herr Tag kann die Schirmherrschaft wegen Terminüberschneidung nicht übernehmen  Herr Hadamczik-Trapp übernimmt das Abfotografieren der Bilder |  |  |  |  |

0ß´0ß´0ß´0ß´0ß´0ß´0ß´0ß´0