| ### Datum (Klammerzusatz = Anwesenheit) |  | ### Teilnehmer | Handzeichen | ### Teilnehmer | ### Handzeichen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.02.2020(+) |  | Herr Burkard (+) | StBu | Frau Gellio (+) |  |
|  |  | Herr Stöcklein (+) | BStö |  |  |
|  |  | Herr Baldus (+) | BBa |  |  |

| ### Datum | ### Thema / Aufgabe | ### Verantw. | ### Bis wann | ### Info an | ### Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.02.2020 | - Termin # Vernissage:10.05.2020 um 14.00 Uhr # Ausstellung: 12.05. – 21.06.2020 # Aufbau und Abbau: Aufbau kann ab 04.05.2020 erfolgen, Abbau bis 24.06.2020 # (Termine sind mit der Stadt Tann – Tourist Info Herr Zörgiebel abgesprochen) # Zu Beachten: Seit 2018 stehen in den Räumen abschließbare Vitrinen, die genutzt werden können. Diese müssen jedoch auf jeden Fall in den Räumen bleiben, können nicht weggeräumt werden. | BBa |  | MGr |  |
|  | - Beteiligte Künstler # Beteiligte Künstler der TD, 8 Künstler – Auswahl durch Herrn Baldus # Mustapha, Weidemann, Grass, Sandra Lorenz, Katja Wieser, Rosemarie Günther, Nancy Peter?, Nataniel Lewis? Marcus Weißmüller # Externe Künstler: Herr Baldus hat folgende Vorschläge; Beteiligte haben bereits zugesagt: # Lothar Nickel – Bildhauer # Paul Völker- verstorben, Künstler aus Kleinsassen # Peter Blum – Angefragt- Zusage steht noch aus, oder # Werner Döppner – Malerei - Portraits # Walter Rammler mit Landschaftsaufnahmen # Mit den Beteiligten Künstler ist zu vereinbaren, dass im Falle eines Bildverkaufs die Tanner Diakone eine Provision in Höhen von 20 % des Kaufpreises erhält. | BBa |  |  |  |
|  | - Schirmherrschaft # - Diakonie / Kirche # Vorstandschef der Diakonie Hessen Herr Tag (Nachfolger Horst Rühl) | StBu | . |  |  |
|  | - Katalog # Erstellung der Inhalte übernimmt wie gehabt Herr Baldus # Vorwort Herr Burkard # Grußwort Schirmherr # Titelbild: Auswahl durch Herrn Baldus # Umfang: 36 Seiten # Fotografieren der Kunstwerke wird von BStö geklärt # Satz / Design – BStö kümmert sich um entsprechende Angebote # Flyer, Plakate # Katalog # Gestaltung wie in den Vorjahren, mit Anpassungen # Druck: 200 Stück - BStö kümmert sich um entsprechende Angebote | BBa StBu BBa BStö BStö | 27.03. 27.03. 27.03. . 13.03. 02.03. 16.02. 16.03. 20.04. 16.03. |  |  |
|  | - Einladungen / Plakate # Einladungsschreiben mit Anschreiben, Karte, Überweisungsträger Postausgang +Aushang Plakate nach Möglichkeit # Adressatenkreis in Abstimmung mit BBa, StBu, BStö | BStö | 17.04. |  |  |
|  | - Musikalische Umrahmung # Suska K. Susane Kliebig Gesang und Gitarre. | BBa | 28.02.. |  |  |
|  | - Ablauf Eröffnung # 1. Stefan Burkard 2. Schirmherr, 3. ggf. Bürgermeister Dänner, 4. ggf. Vertreter des Trägervereins 5. Bernd Baldus Vorstellung der Künstler |  |  |  |  |
|  | - Presse / Öffentlichkeitsarbeit # Einladungsflyer, Plakatierung, Banner wie im Vorjahr, # Druckabwicklung des Banners übernimmt BStö # Bedienung der lokalen Medien mit Vorankündigungen und Berichten zur Vernissage! # Einladung Medienvertreter zur Vernissage! | BStö | 31.03. |  |  |
|  | - Verschiedenes # Getränke-Ausschank: Säfte & Weine wie im Vorjahr ab 13.30 Uhr bei Einlass # BW übernimmt wider den Getränkeausschank! # Beschriftung des Banners # Anbringen des Banners | BStö BStö MGr | 31.03. 31.03. 29.03.. |  |  |
|  | - Aktion Mensch # BStö wird wie in den vergangenen Jahren einen Antrag bei der Aktion Mensch (Zuschuss bis zu 5.000 €) stellen. Rechnungsstellungen dürfen erst nach offizieller Antragstellung erfolgen. BBa stellt bitte separate Rechnungen für die Tätigkeiten im Rahmen GK, Kontingent 75 Stunden + 20 Stunden + Kunststation Kleinsassen + 1 Tag Kunstgefährten. BStö gibt Bescheid, sobald der Antrag gestellt ist. BStö bitte um konkrete Investitionswünsche bis 13.03.2020 | BStö | 18.03. |  |  |
|  | - Termin 2021 # Frau Gellio stimmt mit Bernd Baldus und Pädagogische Runde den Termin für 2021 ab. |  |  |  |  |
|  | # Gez. Stöcklein |  |  |  |  |
|  | # Update 04.03.2020 # Herr Tag kann die Schirmherrschaft wegen Terminüberschneidung nicht übernehmen # Herr Hadamczik-Trapp übernimmt das Abfotografieren der Bilder |  |  |  |  |

0ß´0ß´0ß´0ß´0ß´0ß´0ß´0ß´0